Приложение 2

к приказу №13-2 от 25.02.2021

**Дорожная карта по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| **Нормативно-правовая база** |
| 1. | Создание рабочей группы | Февраль | Директор |
| 2. | Издание приказа о создании Центра:-утверждение положения о деятельности Центра;- назначение руководителя Центра;-утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра. | Февраль | Директор,рабочая группа |
| 3.  | Внесение изменений в образовательные программы по предметам «Биология», «Физика», «Химия». | До 30 августа2021г. | Заместитель директора по УВР,учителя-предметники |
| 4. | Внесение изменений в основную образовательную программу основного общего и среднего общего обучения.  | До 30 августа2021г. | Заместитель директора по УВР |
| 5.  | Создание раздела на сайте учреждения | Март 2021 г. | Конев В.Ю. |
| 6.  | Составление и согласование дизайн-проекта Центра «Точки роста» | Март-апрель 2021 г. | Директор,руководитель Центра,учителя-предметники |
| **Подготовка педагогических кадров** |
| 7.  | Повышение квалификации педагогов Центра «Точка роста» | По графику регионального координатора | Учителя-предметники, педагоги ДО |
| 8. | Участие в семинарах -совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | По графику регионального координатора | Руководитель Центра,учителя-предметники |
| **Финансово-хозяйственная деятельность** |
| 9. | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремотных работ помещений Центра | Апрель-май 2021 г. | Директор,зам. директора по АХР |
| 10.  | Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ) | Май 2021 г. | Директор,зам. директора по АХР,руководитель Центра |
| 11. | Подбор оборудования, оформление заявки на оборудование. | Апрель-май 2021г. | Директор,руководитель Центра |
| 12.  | Ремонт помещения Центра «Точка роста», оформление Центра  | Июнь-август 2021г. | Зам. директора по АХР |
| **Информационная** |
| 13. | Размещение информации о Центре «Точка роста» на сайте МАОУ Казанцевской СОШ. | Март-сентябрь2021г. | Руководитель Центра |
| 14. | Открытия Центра в единый день открытия | Сентябрь 2021г. | Директор,руководитель Центра |